实现消除碘缺乏病目标考核验收工作安排

一、日程安排

9月4日         各考核验收组代表报到

9月5日         上午召开考评启动会

（京内专家8:30前到会）

下午分赴相关省（区、市）

9月6日－10日  现场考核验收

9月11日        召开考评总结会，各组组长或副组长及

秘书集中反馈考核验收情况

9月12日－17日  撰写考评验收总结报告

考评启动会和考评总结会具体地点另行通知。

二、人员安排

各组人员安排见附表。