附件

莆田市出口鲍鱼质量安全示范区建设工作任务分解表

| 工作目标 |  | 主要工作内容 | 细化工作措施和步骤 | 时间 进度 |  | 负责落实 部门 | 配合 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建立示范区建设推进组织管理机制 | 1、建立政府、部门协调机制，明确和落实主要工作目标任务。 | 由领导小组办公室召集相关部门召开碰头会，就示范区建设实质性工作进行沟通，确定目标任务、主要任务和进度计划时间表，成立办公室组织机构，界定部门职责，出台《示范区建设工作任务分解表》。 | ①召集海洋与渔业局、检验检疫局、协会等就示范区建设实质性工作进行沟通，初步确定目标任务、主要任务和进度计划时间表。②报经领导小组审定，出台《示范区建设工作任务分解表》③研究出台《示范区建设领导小组部门协调机制》。落实组织机构人员，确定政府派员担任专职执行秘书，负责日常工作接洽、档案整理、保存和后勤保障。 | 6月30 日 |  | 领导小组办公室 | 检验检疫、海洋与渔业等部门 |
|  | 2、建立政策法规控制机制，形成适合示范区建设的政策法规体系并有效运行。 | （1）由各部门对涉及出口鲍鱼质量安全的现有法律法规政策进行收集整理和分析整合，统一报送办公室。 | ①海洋与渔业局收集涉及我国初级水产品（包括苗种）质量安全方面的主要法律、法规、标准；②海洋与渔业局收集涉及我国食品农产品加工生产质量安全方面的主要法律、法规、标准；③检验检疫局收集涉及出口食品农产品加工生产质量安全方面的主要法律、法规、标准，食品农产品良好农业生产规范标准。④农业局收集涉及我国农业投入品（兽药、饲料等）管理方面的主要法律、法规、标准； | 6月30 日 |  | 海洋与渔业、检验检疫、农业等部门 |  |
|  | 3、建立资金保障机制，确保示范区建设有效运行。 | （1）市、区政府设立专项资金扶持出口鲍鱼质量安全示范区建设。 | ①召集相关部门研究设立专项资金。②出台《示范区建设专项资金管理方案》并组织落实。 | 6月30 日 |  | 领导小组办公室、市府办、秀屿区政府 | 各成员单位 |
| 二、推行现代化农业生产加工组织形式 | 1、指导成立鲍鱼加工出口合作社、渔排联合体、鲍鱼协会等合作组织，建立合作机制。 | （1）指导鲍鱼加工出口合作社建立健全组织管理机构、组织章程，制订《鲍鱼加工出口合作社管理质量手册》等合作制度。 | ①指导合作社按照示范区建设要求建立健全组织机构和章程。②指导合作社收集整理和修订相关管理手册、制度和执行记录。 | 7月30日 |  | 检验检疫部门 | 海洋与渔业部门 |
|  |  | （2）对示范区内养殖户进行摸底调查，引导示范区内养殖户组建渔排联合体，签订《合作协议》，接受统一管理。 | ①海洋渔业局组织鲍鱼协会对示范区范围内养殖户、养殖环境、养殖合法性等情况进行摸底调查和登记造册，明确养殖品种、数量、养殖户成员、养殖证等基本情况，形成《示范区基本情况一览表》。②引导合法养殖户签订合作协议，明确合作协议中的成员的责任和义务，接受统一管理。 | 7月30 日 |  | 海洋与渔业部门 | 检验检疫部门 |
|  | 2、指导鲍鱼加工出口合作社、渔排联合体、鲍鱼协会开展农业合作，实施以“公司＋合作社+基地＋标准化”为主体的现代化食品农产品生产组织形式。 | （1）指导协会、合作社、联合体制订《示范区硬件设施建设方案》，并督促落实相关硬件设施的建设。 | ①海洋与渔业局牵头制订海域规划方案，明确示范区建设场地规模、环境要求、技术规范等要求。②指导示范区内养殖户按规划进行硬件设施的改造、建设。③落实示范区改造资金、设施、具体政策支持措施。 | 7月30 日 |  | 海洋与渔业部门、秀屿区政府 |  |
|  |  | （2）监督检查协会、合作社、联合体落实示范区管理工作情况。 | 监督检查合作社、联合体落实和改进示范区“八统一管理”情况。 | 全年 |  | 检验检疫、海洋与渔业部门 |  |
| 三、完善政府质量安全公共管理体系 | 1、完善农业投入品使用监管制度 | （1）指导鲍鱼加工出口合作社，统一建立渔业化学品销售专营店（放心渔药店），在示范区所在海区设立药品供应中心和分销点，由协会、合作社指派专人负责，实施药物的采购、检测、验收、储存、配送和用药跟踪“全链条”管理。 | ①指导合作社建立完善放心渔药店的管理制度。②出台扶持合作社放心渔药店的具体措施并实施。（如设立专人指导联系、提供渔药信息等） | 7月 30 日 |  | 农业部门、海洋与渔业部门 | 工商、检验检疫等部门 |
|  |  | （2）定期公布并明示示范区允许使用、禁用或限用的农业化学投入品目录。 | ①对本示范区使用的农业化学投入品进行评估，形成推荐使用产品名单。②定期公布并明示推荐使用清单目录。 | 7月 30 日 |  | 南日鲍 协会 |  |
|  |  | （3）组织对示范区养殖渔排使用饲料情况进行调查、监测，形成推荐使用产品名单。定期公布并明示示范区允许使用、禁用或限用的饲料目录。 | ①对本示范区使用的饲料进行评估，形成推荐使用产品名单。②定期公布并明示推荐使用清单目录。 | 7月 30日 |  | 南日鲍 协会 |  |
|  |  | （4）对育苗场苗种进行抽查监测，并向养殖渔排推荐经检测合格的育苗场。 | ①定期对育苗场苗种进行抽查监测，公布和明示经检测合格的育苗场和经检测不合格苗种养殖场。②组织对不合格苗种场进行清理整顿。（具体由海洋与渔业部门商定） | 7月30 日 |  | 海洋与渔业部门 | 农业、工商、检验检疫等部门配合 |
|  | 2、完善疫情疫病防控制度 | 开展养殖基地疫情疫病监测，落实防疫制度，实行科学防治，建立无规定疫病区。 | （具体由海洋与渔业部门商定） | 9月 30 日 |  | 海洋与渔业部门 | 检验检疫局 |
|  | 3、完善环境监测和治理制度 | （1）完成养殖水域养殖品种、密度和规模的合理规划与布局。 | （具体由海洋与渔业部门商定） | 9月 30 日 |  | 海洋与渔业部门 |  |
|  |  | （2）制定实施海面养殖生活垃圾的处理和排放，以及捕捞船、码头等环节的卫生作业规范。 | （具体由海洋与渔业部门商定） | 9月30 日 |  | 海洋与渔业部门、秀屿区政府 |  |
|  |  | （3）制订实施养殖环境水质及沉积物监测计划。 | （具体由海洋与渔业部门商定） | 9月 30 日 |  | 海洋与渔业部门 |  |
| 四、完善加工企业和初级农产品生产者质量控制体系 | 1、完善原料环节控制机制 | （1）制订实施养殖基地实施良好农业规范（GAP）推行计划。 | ①组织制定养殖基地实施良好农业规范（GAP）推行计划。②在示范区内组织培训GAP规范。③指导示范区建立GAP 体系。 | 全年 |  | 检验检疫、 海洋与渔业部门 |  |
|  |  | （2）制订实施种苗管理规范。 | （具体由海洋与渔业部门商定） | 12月31 日 |  | 海洋与渔业部门 | 检验检疫、农业、工商等部门 |
|  |  | （3）鼓励申请注册地理标志证明商标、集体商标，实施地理标志保护和农产品地理标志登记保护。 | 由协会负责管理鲍鱼地理标志证明商标管理 | 12月31 日 |  | 工商、农业、检验检疫部门、秀屿区政府 | 海洋与渔业等部门 |
|  | 2、完善加工环节控制机制 | （1）指导加工企业应用危害分析与关键控制点（HACCP）原理，完善生产过程安全控制。 | ①组织培训HACCP管理体系。②指导出口企业建立HACCP管理体系。 | 12月31 日 |  | 检验检疫部门 |  |
|  |  | （2）鼓励出口企业通过国内外知名认证机构的管理体系认证和产品认证，提高市场认可度。 |  | 全年 |  | 检验检疫、质监部门 |  |
|  |  | （3）指导鲍鱼加工出口合作社，统一产品生产质量标准，按统一的生产质量标准组织生产。 | ①按照出口标准要求，指导合作社成员企业制定生产质量标准。②指导企业按标准组织生产。 | 12月31 日 |  | 质监、检验检疫部门 | 海洋与渔业、农业等部门 |
|  | 3、完善质量追溯管理机制 | （1）指导养殖基地建立质量追溯制度。 | ①指导养殖基地建立质量追溯制度，并有效运行。 | 12月31 日 |  | 检验检疫部门 | 海洋与渔业、农业等部门 |
|  |  | （2）指导出口加工企业建立质量追溯制度。 | ①指导出口加工企业建立质量追溯制度并有效运行。 | 12月31 日 |  | 检验检疫部门 |  |
| 五、建立风险预警与快速反应机制 | 1、建立风险信息举报、收集、研判、预警制度。 | 建立并执行示范区风险信息举报、收集、研判、预警制度。 | ①收集各部门目前相关制度。②整合相关制度，建立示范区风险信息举报、收集、研判、预警制度。 | 12月31 日 |  | 检验检疫、海洋与渔业、农业等部门 |  |
|  | 2、建立质量安全信息互通制度。 | 建立并执行信息互通制度。 | ①收集各部门目前相关信息刊物。②建立协会、合作社信息互动平台，及时向养殖户发送信息 | 12月31 日 |  | 检验检疫、海洋与渔业、外经贸、农业、食品药品监督等部门 |  |
|  | 3、建立质量重大突发事件应急处置机制。 | 检验检疫、海洋与渔业、农业、协会等部门根据各部门职责分工负责落实应急机制。 | 在莆田市政府《莆田市重大食品安全事故应急预案》的基础上，各部门依据职责分工出台了重大突发事件应急处置机制。 | 12月31 日 |  | 检验检疫、海洋与渔业、农业等部门 |  |
| 六、完善技术服务支撑体系 | 1、加大对示范区相关食品农产品检测实验室的投入，建立健全政府实验室、社会实验室、企业实验室等食品安全检测机构。 | （1）在专项资金中拨出一定资金扶持实验室建设。（2）整合各部门实验室，建立以检验检疫实验室为主的出口食品检测中心。 | ①由检验检疫部门负责整合检验方面的实验室资源，为示范区建设提供技术支持；②由海洋与渔业部门负责检疫方面的实验室资源，为示范区建设提供技术支持。 | 12月31 日 | 检验检疫、海洋与渔业、农业等部门 |  |  |
|  | 2、规范认证市场，促进认证机构和认证咨询机构提高服务水平和服务质量，提高出口食品农产品认证的有效性。 | 规范认证市场，提高认证有效性。 | ①对示范区出口企业和养殖基地认证情况进行摸底调查，形成一览表。②对认证质量进行评估分析，规范认证市场，提高认证有效性。 | 12月31 日 | 检验检疫、质监、农业、海洋与渔业部门 |  |  |
|  | 3、密切跟踪国外食品农产品法规、标准动态，并及时告知企业，指导企业做好国外官方符合性评价。 | （1）建立国外质量安全问题通报机制。（2）指导合作社成员企业做好对外迎检工作。 | ①检验检疫部门制定国外质量问题通报制度。②组织培训对外注册出口企业。③进行对外迎检演练。④指导出口企业迎接国外检查。 | 12月31 日 | 检验检疫部门 |  | 外经贸、海洋与渔业等部门 |
|  | 4、开展培训和技术服务。加强对企业和基地生产管理人员、技术推广人员的培训和技术指导工作。 | 对企业和基地生产管理人员、技术推广人员进行培训和技术指导工作。 | ①各部门按照各自职责分工制定培训和指导计划，报领导小组办公室。②汇总制定示范区建设培训指导计划并实施。 | 12月31 日 | 外经贸、检验检疫、海洋与渔业、农业部门 |  |  |