附件1：

十 堰 市 畜 牧 兽 医 局

2011年兽药质量安全专项整治工作安排日程表

| 阶段 | 时间 | 工作名称 | 工作内容 | 工作要求和目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 1－3月 | 制定质量安全专项整治方案 | 《十堰市畜牧兽医局关于2011年兽药质量安全专项整治行动实施方案》 | 《方案》下发至各县市区畜牧兽医局、局直属有关单位，并上报省畜牧兽医局医政药政处 |
| 第二阶段 | 4月-5月 | 人员培训、兽药抽检 | 对各县市区畜牧兽医执法人员进行兽药GSP现场会和培训会 按照十牧医发[2011]15号文件精神，安排部署兽药抽检送样工作 | 《兽药管理条例》、《湖北省兽药管理实施办法》、《兽药GSP》、《农产品质量安全法》和《湖北省实施<农产品安全质量安全法>办法》等法律法规 按照农业部[2001]6号令《兽药质量抽样规定》，确保兽药样品质量 |
|  | 6月 | 交叉检查 | 各县市区畜牧兽医局分管局长和动物卫生监督所（局）长及直接监督人员组成检查专班检查“兽药GSP”落实情况，并对规模养猪场（厂）进行抽样监测和专项整治工作的落实情况，阶段性工作总结 | “兽药GSP”宣传、动员、验收最少3家。 规模养猪场（厂）尿样抽检达80%覆盖面，主要测查“瘦肉精”，并通报抽检查结果。 |
|  | 7－8月 | 各县市区开展兽药生产、经营企业全面自查工作 | 在检查中发现的问题进行整顿、整改工作 | 在交叉检查中发现的问题要限时整改，将整改情况以书面形式报市动物卫生监督所 |
| 第三阶段 | 9-10月 | 继续各自的各项专项整治工作内容 | 对重点区域重点企业进行执法检查 | 迎接省市对重点区域督查和执法、检查 |
| 第四阶段 | 11-12月 | 专项行动总结 | 召开各县市区专项整治工作总结会、交流经验 | 全面完成2011年专项整治行动工作目标，公布整治结果上报。 |

附件2：

2010年兽药抽检中回函确认

非该企业产品累计6批次以上的兽药生产企业名单

| 省份 | 企业名称 | 确认非该企业产品批次 |
| --- | --- | --- |
| 北京 | 北京华盛药业有限公司 | 7 |
| 河北 | 石家庄市丰强动物药业有限公司 | 6 |
|  | 石家庄市光华药业有限公司 | 9 |
|  | 保定金利兽药有限公司 | 9 |
|  | 河北商宇动物药业有限公司 | 7 |
| 山西 | 山西恒丰强动物药业有限公司 | 6 |
|  | 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 8 |
|  | 山西省芮城科龙兽药有限公司 | 11 |
|  | 山西芮城大禹动物药品有限公司 | 6 |
|  | 山西芮城县维尔富兽药有限公司 | 19 |
|  | 芮城天通动保药业有限公司 | 8 |
| 内蒙古 | 内蒙古新开元动物药业发展有限公司 | 6 |
| 吉林 | 吉林市瑞兴动物保健品有限公司 | 10 |
|  | 吉林省力畜达动物药业有限公司 | 6 |
| 黑龙江 | 哈尔滨市宏达动物药品厂 | 13 |
|  | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 11 |
|  | 哈尔滨绿达生动物药业有限公司 | 8 |
|  | 哈尔滨信宇动物药品厂 | 6 |
|  | 哈尔滨千合动物药品制造有限公司 | 7 |
|  | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 9 |
|  | 哈尔滨市和平兽药有限公司第一分公司 | 8 |
|  | 黑龙江省九龙源兽药制造有限公司 | 17 |
| 江苏 | 徐州龙信动物药品有限公司 | 6 |
|  | 南京福润德动物药业有限公司 | 6 |
|  | 江苏牧王药业有限公司 | 29 |
|  | 江苏润康药业有限公司 | 12 |
|  | 泰州市鹏程动物药业有限公司 | 14 |
| 安徽 | 桐城市科尔药业有限公司 | 6 |
|  | 上海申广动物保健品有限公司阜阳分公司 | 21 |
|  | 合肥中龙神力动物药业有限公司 | 6 |
|  | 合肥华瑞牧业有限责任公司 | 8 |
| 江西 | 江西赣州百灵动物药业有限公司 | 15 |
|  | 江西省科达动物药业有限公司 | 10 |
|  | 江西核工业瑞丰生物药业有限公司 | 7 |
|  | 江西新世纪民星动物保健品有限公司 | 8 |
|  | 江西博大动物保健品有限公司 | 10 |
|  | 江西省农科院兽药厂 | 8 |
|  | 江西省火红动物保健品有限公司 | 14 |
|  | 江西省和光药业有限公司 | 7 |
|  | 江西康华动物药业有限公司 | 16 |
|  | 江西省特邦动物药业有限公司 | 8 |
|  | 江西一领药业有限公司 | 6 |
| 山东 | 山东圣地宝药业有限公司 | 6 |
|  | 济宁万生乐药业有限公司 | 6 |
|  | 山东正航动物药业有限公司 | 20 |
|  | 山东晟阳生物工程有限公司 | 7 |
| 河南 | 河南省海天动物药业有限公司 | 7 |
|  | 河南瑞博生物工程有限公司 | 15 |
|  | 河南中亚神鹏动物药业有限公司 | 23 |
|  | 洛阳兽药厂 | 8 |
|  | 郑州福源动物药业有限公司 | 16 |
|  | 河南省宝树生物科技有限公司 | 7 |
|  | 商丘市华康动物药业有限公司 | 6 |
|  | 郑州百瑞动物药业有限公司 | 6 |
|  | 河南万合元兽药有限公司 | 10 |
|  | 河南得康动物药业有限公司 | 14 |
|  | 郑州市汉方畜牧科技有限公司 | 7 |
|  | 天一诺法维它(商丘)生物科技有限公司 | 6 |
|  | 河南官渡兽药制造有限公司 | 12 |
|  | 河南鑫利来生物科技有限公司 | 9 |
|  | 河南迪冉生物科技有限公司 | 6 |
| 湖南 | 长沙金方堂生物科技有限公司 | 7 |
|  | 湖南威亚牧业科技有限公司 | 10 |
|  | 湖南省亚牧动物药业有限公司 | 11 |
|  | 湖南泰丰动物药业有限公司 | 10 |
|  | 湖南华瑞动物药业有限公司 | 8 |
| 广东 | 广东省天宝生物制药有限公司 | 27 |
|  | 广东省万士达动物药业有限公司 | 8 |
|  | 广东紫金正天药业有限公司 | 13 |
| 广西 | 广西大银田兽药有限公司 | 10 |
|  | 广西北流市天龙兽药有限公司 | 7 |
|  | 广西健龙动物药业有限公司 | 12 |
|  | 广西神威兽药股份有限公司 | 10 |
|  | 广西北流市健昊动物药业有限公司 | 14 |
|  | 广西北流市神龙兽药厂 | 9 |
|  | 广西梧州市正通瑞和牧业有限公司 | 8 |
|  | 广西北流市第二兽药厂 | 14 |
|  | 广西北流市神州兽药厂 | 36 |
|  | 玉林市科联兽药厂 | 8 |
|  | 北流市新正兽药厂 | 26 |
|  | 广西灵威动物药业有限公司 | 8 |
|  | 广西北流神通兽药厂 | 14 |
|  | 北流市金威兽药厂 | 19 |
| 四川 | 四川省精华动物药业有限公司 | 13 |
|  | 四川华西动物药业有限公司 | 6 |
|  | 四川华神农大动物保健药品有限公司 | 7 |
|  | 成都市坤宏动物药业有限公司 | 11 |
|  | 四川省万鑫动物药业有限公司 | 7 |
|  | 四川通达动物保健科技有限公司 | 9 |
|  | 四川维尔康动物药业有限公司 | 7 |
|  | 四川金瑞克动物药业有限公司 | 6 |
|  | 四川省简阳市全龙饲料药物有限公司 | 7 |
|  | 四川华蜀动物药业有限公司 | 12 |
|  | 遂宁市中通实业集团动物药业有限公司 | 8 |
|  | 成都兴旺动物药业有限公司 | 6 |
|  | 四川省川龙动科药业有限公司 | 8 |
|  | 四川肥神集团有限公司 | 7 |
|  | 四川德润鑫动物药业有限公司 | 10 |
|  | 四川巴尔动物药业有限公司 | 6 |
|  | 四川兴华药业有限责任公司 | 9 |
|  | 四川川王动物药业有限公司 | 6 |
|  | 四川国泰动物保健药业有限公司 | 7 |
|  | 四川省康而好动物药业有限公司 | 13 |
|  | 四川精尖动物药业有限公司 | 11 |
|  | 四川德成动物保健品有限公司 | 8 |
|  | 四川渴望生物科技有限公司 | 6 |
|  | 四川飞扬动物药业有限公司 | 10 |
|  | 四川省欧邦动物药业有限公司 | 10 |
|  | 四川省共创动物营养保健品有限公司 | 10 |
|  | 四川新家园动物保健科技有限公司 | 25 |
|  | 四川省钦华动物药业有限公司 | 8 |
|  | 四川罗乐动物药业有限公司 | 18 |
|  | 四川省博腾动物药业有限公司 | 13 |
|  | 四川莱邦药业有限公司 | 10 |
|  | 四川健特农牧科技有限公司 | 7 |
| 重庆 | 重庆市中亚动物药业有限公司 | 9 |
|  | 重庆正通药业有限公司 | 9 |
|  | 重庆百乐维克动物药业有限公司 | 13 |
|  | 重庆嘉瑞动物生化药业有限公司 | 6 |
|  | 重庆福润药业有限责任公司 | 6 |
| 陕西 | 陕西圣奥动物药业有限公司 | 10 |
|  | 陕西秦东生物药业有限公司 | 6 |
|  | 西安天星生物药业股份有限公司 | 6 |
|  | 西安康乐动物药业有限公司 | 6 |
| 甘肃 | 兰州正丰制药有限责任公司 | 6 |

附件3：

十堰市实施兽药GSP情况月报表

填报单位：                                        填报时间：      年    月   日

| 各县市区名称 | 落实检查员人数（人） | 累计开展宣传情况 |  |  | 累计开展培训情况 |  | 累计检查验收通过企业情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 利用媒体宣传次数 | 印发宣传单（份） | 编印宣传册（本） | 举办培训班（期数） | 参加培训人次 | 新建企业（个） | 改扩建企业（个） |
| 本 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:每月30日前用电子版报市所兽药饲料监督科。

附件4：

湖北省兽药监管执法情况统计表

填报单位：                                                       填报时间：      年    月   日

| 各县市区名称 | 对养殖场（户）宣传培训安全用药情况 |  |  | 基层兽药执法纳入畜牧兽医综合执法情况 |  | 对兽药管理人员培训情况 |  | 建立健全工作新制度新机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 培训期数（期） | 培训人（次） | 印发宣传资料（份、册、本） | 县（市、区）（个） | 人数（人） | 培训期数（期） | 培训人数（人次） | 个数（个） |  |
| 本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |