| 附件1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西省食品药品监管系统能力建设活动及落实重点项目时间表 |  |  |  |  |
| 阶段 划分 | 起止时间 | 项目内容 | 目的效果 | 负责单位 （处室） |
| 第 一 阶 段 ： 安 排 部 署 | 省局于四月中旬以视频会议形式，召开全系统能力建设活动安排部署会，进一步统一思想、动员教育、明确任务，营造活动氛围。 |  |  | 省局领导小组 |
|  | 4.01-4.03 | 1.下发《关于开展食品药品监管能力建设活动的意见》 | —— | 省局人事处 |
|  | 4.04-4.15 | 2.制定本单位能力建设实施方案（包含本级教育培训计划） | 结合实际，突出重点，追求实效 | 各市县局 省局机关处室 省级事业单位 |
|  |  | 3.开展食品药品投诉举报主题宣传活动 | 提升12331的公众知晓度，动员社会各界参与，推动形成社会共治格局 | 省局广告处 |
|  | 4.16-4.25 | 4.领导小组审核各单位实施方案 | 确保方案针对性强，不偏训漏学 | 省局领导小组 |
|  | 4.21-4.30 | 5.组织基层监管人员师资培训班和基层监管所长业务培训班 | 为基层培养师资，提高基层监管所长业务水平，进一步强化监管能力 | 省局人事处 |
|  |  | 6.推进《智慧食品药品安全监管综合平台》，完成规划建设 | 实现食品药品信息资源和各种软件系统的完善、优化、共享、整合 | 省局办公室 |
|  |  | 7.各市县局协调同级财政部门，落实国家总局能力建设规划项目资金 | 抢抓机遇，项目落实到位 | 各市县局 |
|  |  | 8.启动省医疗器械检测中心实验楼建设项目 | —— | 省医疗器械检测中心 |
|  |  | 9.启动12331投诉举报信息平台建设 | —— | 各市县局 省局广告处 |
|  | 4.26-4.30 | 10.召开会议，安排部署，明确任务目标 | —— | 各市县局 省局机关处室 省级事业单位 |
| 第 二 阶 段 ： 组 织 实 施 | 5.01-12.30 | 11.省局积极配合人大进行食品“四小”监管条例立法调研 | 按照程序立法 | 省局法规处 |
|  | 5.01-5.10 | 12.省局网站开辟学习园地专栏，精选专题讲座挂网供系统干部学习 | 灵活教育培训方式，使教育培训更加及时，有针对性 | 省局人事处 |
|  |  | 13.各市县开设能力建设专题网页 | 交流经验，达到纵向抓学习研究、横向搞评比竞赛的效果 | 各市县局 |
|  |  | 14.启动国家总局食品安全检（监）测能力建设规划项目 | 加快形成布局合理、便捷高效，省市县三级联动的安全检验检测体系 | 各市县局 省局办公室 |
|  | 5.11-5.16 | 15.全系统开展“食品安全宣传周”活动 | 通过各种媒体广为宣传，营造氛围，普及广大群众食品安全知识 | 省局办公室 省局食品相关处室 |
|  | 5.17-5.31 | 16.全系统开展“药品安全监管网站进药店活动” | 强化药品监管能力 | 省局药品相关处室 |
|  | 6.01-6.30 | 17.开展“下基层、送知识、送技术”活动 | 为基层培训技术人才，提升基层快检技术人才能力 | 省药检所 各市县检验机构 |
|  |  | 18.省局调研论证《药品质量授权人质量风险控制报告制度》 | 强化企业第一责任人质量意识，指导基层药监人员做好药品日常监管 | 省局药品生产处 |
|  |  | 19.市县调研《基层食品安全巡查工作规程》形成意见建议上报省局 | 听取基层意见，使《工作规程》更加符合实际，起到指导、规范作用 | 各市局 |
|  |  | 20.省药检所牵头，协调各市县检验检测机构，调研论证构建“一纵三横”食品药品检验技术支撑体系，开展全系统检验检测大练兵活动 | 统筹规划、上下联动、协同配合 | 省药检所 各市县检验机构 |
|  |  | 21.完成12331投诉举报信息平台建设 | 信息共享、上下一体，各有侧重 | 各市县局 省局广告处 |
|  | 7.01-7.31 | 22.全系统新闻培训班 | 培养系统人员宣传教育能力，提升“正面宣传，主动回应”的能力 | 各市县局 省局办公室 |
|  |  | 23.省局在前期调研基础上，起草《市县乡食品检测机构标准》 | 进一步规范基层食品检验标准 | 省局办公室 |
| 第 二 阶 段 ： 组 织 实 施 | 7.01-7.31 | 省局对各市县局第一阶段任务落实情况、第二阶段开展情况进行检查和抽查，并通报全系统。根据各市县实际情况，落实项目资金到位。 |  | 省局领导小组 |
|  | 7.01-9.30 | 24.全系统开展食品药品安全知识宣传“进社区、进学校、进企业、近农村、进家庭”活动。 | 普及食品药品安全知识 | 各市县局 省局办公室 |
|  |  | 25.省局调研“药品全过程电子监管和高风险医疗器械电子监管赋码工作” | 强化药品“全过程”监管能力 | 省局药品相关处室 |
|  |  | 26.推进婴幼儿奶粉、乳制品、食用植物油、肉制品、保健食品和餐饮安全电子监管试点工作 | 强化食品“全过程”监管能力 | 省局食品相关处室 |
|  | 7.01-10.30 | 27.组织食品、药品、医疗器械等业务培训班 | 提高系统人员业务技能水平 | 省局食品、药品相关处室 |
|  | 10.01-10.30 | 28.省局全系统组织检验检测项目大比武 | 提高自身知识水平和工作能力 | 省局人事处 |
|  | 11.01-11.30 | 29.开展“药品安全宣传月”活动 | 使药品从业人员普遍接受法规教育，使广大群众受到知识普及 | 各市县局 省局办公室 药品相关处室 |
|  | 11.01-12.30 | 30.建立药品质量授权人质量风险控制报告制度 | 强化企业第一责任人质量意识，指导基层药监人员做好药品日常监管 | 省局药品生产处 |
|  |  | 31.完成食品药品电子监管体系建设调研论证工作 | 强化食品药品“全过程”监管能力 | 省局食品、药品相关处室 |
|  |  | 32.出台食品“四小”监管条例 | 规范食品监管，弥补法规盲区 | 省局法规处 |
|  |  | 33.制定市县乡食品检测机构标准 | —— | 省局办公室 |
| 第 三 阶 段 ： 考 核 评 估 | 1.01-1.30 | 34.各市县、省局相关处室对每个人建立学习培训情况卡片，并装入个人档案 | 落实省委干部培训要求，系统跟踪、定期评估个人学习培训效果 | 各市县局 省局人事处 |
|  |  | 35.开展学历和专业达标和专业技术人员继续教育活动大评比 | 检验大练兵效果，总结活动效果 | 省药检所 各市县检验机构 |
|  |  | 36.组织全系统稽查执法考核评比 |  | 省局稽查局 省局人事处 |
|  | 2.01-2.30 | 由下至上进行总结，省局对好的做法和经验进行梳理汇总，使之系统化、规范化，并把成果反馈到各级，落实到监管工作实际。 |  | 省局领导小组 各市县局 |

备注：  1.此计划，各单位参照执行，如有牵扯全系统大项活动有所变动，则另行通知；

2.各单位及时把能力建设活动中好的经验做法，上报省局，如果可行，可在全系统推广。